## Auftragsplanung_mit_PM
ID | Projektphase | Meilen- steine | Arbeitspaket | Lieferergebnisse | Aufwand (h) | Ressource (Wer?) | KW39 21.–27.09. | KW40 28.09.–04.10. | KW41 05.–11.10. | KW42 12.–18.10. | KW43 19.–25.10.
1.1 | Initialisierung |  | Kick-off: Auftrag klären, Thema und Tools wählen | Themenentscheid, Tool-Auswahl | 2 | beide | x
1.2 | Initialisierung |  | Einleitung, SMART-Ziele, Projektantrag | Einleitung, Ziele, Projektantrag | 3 | Lucas |  | x
1.3 | Initialisierung |  | Vorgehen, Organigramm, Projektplanung | Phasenmodell, Organigramm, Projektplan | 3 | Lucas |  | x
1.4 | Initialisierung |  | Risikoanalyse und Teamregeln | Risikoregister, Teamregeln | 2 | beide |  | x | x
M0 | Initialisierung | Projektstart |  |  |  |  | 2026-09-23
M1 | Initialisierung | Projektantrag erstellt | [5 empty] | 2026-10-02
2.1 | Anforderungserhebung |  | Lastenheft mit Kriterienkatalog (10 Kriterien, 2 Muss, Gewichtung) | Lastenheft, Kriterienkatalog | 3 | Nicolas |  |  | x
2.2 | Anforderungserhebung |  | 6 Test-Prompts und Bewertungsskala festlegen | Test-Prompts, Bewertungsskala | 1.5 | Nicolas |  |  | x
2.3 | Anforderungserhebung |  | Pflichtenheft erstellen | Pflichtenheft | 2 | Lucas |  |  | x
M2 | Anforderungserhebung | Kriterienkatalog und Test-Prompts festgelegt | [6 empty] | 2026-10-07
3.1 | Analyse/Design |  | Konten einrichten, Vergleichstests (3 Tools × 6 Prompts) | Testprotokoll mit Screenshots | 4 | Lucas |  |  |  | x
3.2 | Analyse/Design |  | Resultate bewerten, Nutzwertanalyse ausfüllen | Nutzwertanalyse | 2 | beide |  |  |  | x
3.3 | Analyse/Design |  | Evaluation schreiben, Tool-Entscheid | Evaluation | 1.5 | Lucas |  |  |  | x
3.4 | Analyse/Design |  | Konzept für Anleitung und Demo | Konzept | 1 | Nicolas |  |  |  | x
M3 | Analyse/Design | Tool-Entscheid | [7 empty] | 2026-10-14
4.1 | Implementierung |  | Tool einrichten, Anleitung schreiben | Benutzeranleitung | 3 | Nicolas |  |  |  | x
4.2 | Implementierung |  | Demo-Prompts vorbereiten | Demo-Prompts | 1 | Lucas |  |  |  | x
5.1 | Test |  | Anleitung mit Testperson prüfen und korrigieren | Testprotokoll, korrigierte Anleitung | 1.5 | Nicolas |  |  |  | x
5.2 | Test |  | Demo-Prompts testen | getestete Demo | 0.5 | Lucas |  |  |  | x
M4 | Test | Anleitung und Demo getestet | [7 empty] | 2026-10-17
6.1 | Einführung/Abnahme |  | Präsentation erstellen | Präsentationsfolien | 2.5 | beide |  |  |  |  | x
6.2 | Einführung/Abnahme |  | Präsentation mit Live-Demo, Abnahme | Präsentation, Abnahme | 1 | beide |  |  |  |  | x
7.1 | Abschluss |  | Zusammenfassung, Vergleich geplant/tatsächlich | Zusammenfassung | 1 | Lucas |  |  |  |  | x
7.2 | Abschluss |  | Reflexion je Teammitglied | 2 Reflexionen | 2 | beide |  |  |  |  | x
7.3 | Abschluss |  | Dokument fertigstellen, PDF abgeben | PDF | 1 | Lucas |  |  |  |  | x
M5 | Abschluss | Abgabe PDF und Präsentation | [8 empty] | 2026-10-21
0 | Laufend |  | Projektführung und Absprachen | Abgleich im Team | 1.5 | Lucas | x | x | x | x | x
|  |  | Total Aufwand (h) |  | 40
|  |  | davon Lucas (h) |  | 24.25
|  |  | davon Nicolas (h) |  | 15.75
Legende: x hellblau = geplante Bearbeitung in der Kalenderwoche; rotes Feld = Meilenstein mit Datum.
Annahmen: Aufwand geschätzt (Stand 03.10.2026); bei «beide» wird der Aufwand je zur Hälfte gerechnet.
Projekt: M306 – Evaluation & Einführung eines KI-Bildgenerators (Free-Tier) ¦ Team: Nicolas Hunger, Lucas Weisshaar (PL)
Änderung 12.10.2026: Paket 3.1 am 12.10. (KW 42) von Lucas statt Nicolas durchgeführt; ChatGPT-Tageslimit erreicht (R1), P5/P6 mit zweitem Gratis-Konto nachgeholt.